|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Управление образования администрации муниципального образования Юрьев-Польский район | Форма по ОКУД | 0301005 |
|  | поОКПО |  |

(наименование организации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Номер документа | Дата составления |
| **ПРИКАЗ** | **199** | **10.04.2023** |

*Об утверждении Комплекса мер по социализации и психологической*

*адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих*

 *обучению по образовательным программам дошкольного, начального*

*общего, основного общего, среднего общего образования в*

*МО Юрьев – Польский район на период до 2025 года*

 Во исполнение приказа Министерства образования и молодежной политики Владимирской области от 07.03.2023 № 427 «О реализации распоряжения администрации Владимирской области от 14.11.2022 № 1192-р»,

п р и к а з ы в а ю:

 1.УтвердитьКомплекс мер по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в МО Юрьев – Польский район на период до 2025 года (далее-Комплекс мер) согласно приложению.

 2.Руководителям образовательных организаций предоставлять информацию об исполнении Комплекса мер в МКУ «Центр по учебно – методической работе и материально – техническому обеспечению в сфере образования» в установленные сроки.

 3.Директору МКУ «Центр по учебно – методической работе и материально – техническому обеспечению в сфере образования» обеспечить предоставление информации об исполнении Комплекса мер в Министерство образования и молодежной политики Владимирской области в установленные сроки.

 4.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника по учебно – воспитательной работе.



Заместитель главы администрации

по социальным вопросам,

начальник управления образования А.В.Миловский

Приложение

к приказу управления образования

от 10.04.2022 № 199

**КОМПЛЕКС МЕР**

**по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан,**

**подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего,**

**среднего общего образования в МО Юрьев – Польский район на период до 2025 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки | Вид документа | Ответственные |
| **1. Методическое обеспечение процессов социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан** |
| 1.1. | Разработка и утверждение комплекса мер по вопросам социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан и детей, имеющих миграционную историю | 1 квартал 2023 г. | Муниципальный комплекс мер по вопросам социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан | Петрова Н.В., заместитель начальника по УВР |
| 1.2. | Оказание адресной методической помощи образовательным организациям  | По мере поступления запросов или выявления проблем | Проведение консультаций | Горинова С.А., заместитель директора по методической работе МКУ «Центр по учебно – методической работе и материально – техническому обеспечению в сфере образования» |
| 1.3. | Проведение семинаров, круглых столов по вопросам социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан и детей, имеющих миграционную историю | 2023 г., далее – ежегодно | Материалы проведенных семинаров, круглых столов, размещенные в сети «Интернет» | Петрова Н.В., заместитель начальника по УВР,Муреева Е.С., начальник отдела психолого – педагогической помощи |
| 1.4. | Открытие муниципальной стажировочной площадки на базе МБОУ «Опольевская школа» по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан и детей, имеющих миграционную историю | сентябрь 2023далее – ежегодно | Приказ Управления образования | Петрова Н.В., заместитель начальника по УВР |
| 1.5. | Разработка школьных программ социокультурной и языковой адаптации несовершеннолетних иностранных граждан и детей, имеющих миграционную историю в МБОУ «Школа №1», «Опольевская школа», МБОУ «Косинская ОШ» | июнь 2023далее – ежегодно | Приказы ОО | Петрова Н.В., заместитель начальника по УВР, руководители ОО |
| 1.6. | Организационно-методическое сопровождение образовательных организаций, в которых реализуется школьная программа социокультурной и языковой адаптации несовершеннолетних иностранных граждан и детей, имеющих миграционную историю | 2023 г., далее – ежегодно | Информационно-аналитическая справка | Горинова С.А.,заместитель директора по методической работе МКУ «Центр по учебно – методической работе и материально – техническому обеспечению в сфере образования» |
| 1.7. | Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительных образовательных программ по языковой и социокультурной адаптации для обучающихся начальной школы, основной школы | Май 2023 г. | Программы внеурочной деятельности и дополнительные образовательные программы | Авраменко О.Н., заместитель директора по воспитательной работе МКУ «Центр по учебно – методической работе и материально – техническому обеспечению в сфере образования» |
| **2. Организационное и информационное обеспечение социализации и психологической адаптации несовершеннолетних граждан** |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий по выявлению иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся на территории МО Юрьев – Польский район, не приступивших к обучению | сентябрь 2023 года, май 2023 года, далее – ежегодно | Отчет ФСН по формам ОО-1 и 1-НД | Самойлова С.И., заместитель директора по учебно – воспитательной работе МКУ «Центр по учебно – методической работе и материально – техническому обеспечению в сфере образования» |
| 2.2. | Анализ и тиражирование лучших образовательных практик по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан в образовательных организациях | 1 квартал 2023 г., далее – ежегодно | Информационно-аналитические материалы | Горинова С.А.,заместитель директора по методической работе МКУ «Центр по учебно – методической работе и материально – техническому обеспечению в сфере образования» |
| 2.3. | Организация повышения квалификации педагогических работников и специалистов, работающих с несовершеннолетними иностранными гражданами в образовательной среде | 2 квартал 2023 г., далее – ежегодно | Информационно-аналитическая справка | Горинова С.А., заместитель директора по методической работе МКУ «Центр по учебно – методической работе и материально – техническому обеспечению в сфере образования» |
| 2.4. | Обеспечение несовершеннолетних иностранных граждан, зачисленных на обучение в образовательные организации, учебниками и учебными пособиями, средствами обучения, играми, игрушками и пр. | сентябрь 2022 года, далее – ежегодно | Отчеты | Петрова Н.В., заместитель начальника по УВР, руководители ОО |
| 2.5. | Обеспечение несовершеннолетних иностранных граждан, зачисленных на обучение в общеобразовательные организации по образовательным программам начального общего образования, не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием | сентябрь 2022 года, далее – ежегодно | Отчеты | Руководители ОО |
| 2.6. | Вовлечение несовершеннолетних иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях, к участию в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений | 2 квартал 2023 г., далее – ежегодно | Информационно-аналитическая справка | Руководители ОО |
| 2.7. | Вовлечение несовершеннолетних иностранных граждан в реализации проекта «Открытые уроки» | 2 квартал 2023 г., далее – ежегодно | Информационно-аналитическая справка | Руководители ОО |
| 2.8. | Вовлечение несовершеннолетних иностранных граждан в деятельность детских общественных объединений | 2 квартал 2023 г., далее – ежегодно | Информационно-аналитическая справка | Руководители ОО |
| 2.9. | Вовлечение несовершеннолетних иностранных граждан в онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленные на раннюю профориентацию  | 2 квартал 2023 г., далее – ежегодно | Информационно-аналитическая справка | Руководители ОО |
| 2.10. | Вовлечение несовершеннолетних иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях, к участию в воспитательных и культурно-просветительских мероприятиях, направленных на развитие у детей и молодежи толерантности, неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей; распространение идей духовного единства, дружбы народов, межнационального согласия; распространение знаний об истории и культуре народов | 2 квартал 2023 г., далее – ежегодно | Информационно-аналитическая справка | Руководители ОО |
| 2.11 | Организация участия несовершеннолетних иностранных граждан во всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы»  | 2023 г.,далее – ежегодно | Информационно-аналитическая справка | Руководители ОО |
| 2.12. | Принятие дополнительных мер в организации профилактической работы в образовательных организациях с целью предупреждения возникновения рисков совершения противоправных деяний несовершеннолетних иностранных граждан и в отношении них | 2 квартал 2023 г., далее – ежегодно | Информационно-аналитическая справка | Руководители ОО |
| 2.13. | Функционирование «горячей линии» по оказанию консультативной поддержки несовершеннолетним иностранным гражданам, прибывшим на территорию МО Юрьев – Польский район | Постоянно |  | Петрова Н.В.,заместитель начальника по учебно – воспитательной работе |
| 2.14. | Оказание необходимой диагностической и коррекционно-развивающей помощи несовершеннолетним иностранным гражданам  | Постоянно |  | Муреева Е.С., начальник отдела психолого – педагогической помощи |
| **3. Управление реализацией комплекса мер по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан** |
| 3.1. | Организация и проведение мониторинга реализации Комплекса мер по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, в МО Юрьев- Польский район на период до 2025 года | 2 квартал 2023 г., далее – ежегодно | Информационно-аналитическая справка | Петрова Н.В., заместитель начальника по учебно – воспитательной работе |
| 3.2. | Анализ деятельности муниципальной стажировочной площадки по социальной и культурной адаптации несовершеннолетних иностранных граждан и детей, имеющих миграционную историю | 2024 г., далее – ежегодно | Информационно-аналитическая справка | Петрова Н.В.,заместитель начальника по учебно – воспитательной работе |
| 3.3. | Проведение мониторинга включенности детей-инофонов, детей билингвов, в том числе цыганских диаспор, в различные воспитательные мероприятия  | декабрь 2023 г., далее – ежегодно | Информационно-аналитическая справка | Авраменко О.Н., заместитель директора по учебно – воспитательной работе МКУ «Центр по учебно – методической работе и материально – техническому обеспечению в сфере образования» |
| 3.4. | Мониторинг рабочих программ воспитания (включение этнокультурного компонента) | Декабрь 2023 г. | Информационно-аналитическая справка | Авраменко О.Н., заместитель директора по учебно – воспитательной работе МКУ «Центр по учебно – методической работе и материально – техническому обеспечению в сфере образования» |
| **4. Информационное сопровождение** **Комплекса мер****по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан** |
| 4.1. | Создание банка данных лучших практик и технологий организации работы с несовершеннолетними иностранными гражданами и детьми, имеющими миграционную историю  | Декабрь 2023 г.,далее - ежегодно | Информация об обобщенном опыте | Горинова С.А., заместитель директора по методической работе МКУ «Центр по учебно – методической работе и материально – техническому обеспечению в сфере образования» |
| 4.2. | Предоставление лучших практик и технологий организации работы с несовершеннолетними иностранными гражданами и детьми, имеющими миграционную историю в региональный банк ВИРО | Декабрь 2024 г.,далее - ежегодно | Информация об обобщенном опыте | Горинова С.А., заместитель директора по методической работе МКУ «Центр по учебно – методической работе и материально – техническому обеспечению в сфере образования» |